## Cronograma
VIXTA · Cronograma del proyecto
Aplicación móvil de inspección en piso para cadena de frío · Ingeniería de Dispositivos Móviles · Grupo 002 · M.A. Sergio Plata Gutiérrez — Desde septiembre las columnas son únicamente las sesiones de la BRIGADA 1; agosto se conserva completo por ser histórico.
N° | Fase | Actividad | Responsable | Evidencia verificable | Depende de | Estado | AGOSTO | [12 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [5 empty] | NOVIEMBRE
[7 empty] | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 | 2 | 6 | 11 | 16
[7 empty] | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | L | V | M | L | M | V | M | L | V | M | L | V | M | L | V | M | L
1 | Fase 0 · Definición | Propuestas | Todos | Documento entregado |  | OK
2 |  | Selección de proyecto | Todos | Propuesta aceptada por el profesor | 1 | OK
3 |  | Ficha técnica, logo y nombre | Todos | Documento con portada entregado | 2 | OK
4 |  | Cronograma | Cristopher | Este cronograma | 3 | OK
5 | Fase 1 · Diseño | Mockup y mapa de navegación (8 pantallas) | Patricio | Las 8 pantallas dibujadas y conectadas | 3 | OK
6 |  | Definición del stack y librerías | Cristopher | Lista de dependencias justificada | 3 | OK
7 |  | Modelo de datos: tablas, campos y relaciones | Cristopher | Diagrama entidad-relación | 5 | OK | [31 empty] | EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
8 |  | Arquitectura offline-first | Cristopher | Diagrama de capas y del flujo de sincronización | 6, 7 | OK | [31 empty] | Cristopher Palacios · 1726646 | Coordinación · base de datos · modelo de visión · centraliza los MDs
9 | Fase 2 · Cimientos | Configuración del proyecto, repositorio y ramas | Patricio | Proyecto Android compilando · ramas creadas | 6 | OK | [31 empty] | Patricio Loredo · 2000192 | Frontend A · cámara e historial · APK · dueño del flujo de Git
10 |  | Flujo de Git: revisión de ramas y aprobación a main | Patricio | Ninguna rama entra a main sin revisión | 9 | En curso | [31 empty] | Cristian Bustamante · 1952302 | Frontend B · pantallas de la ronda · manual de usuario
11 |  | Base de datos remota: creación de tablas | Cristopher | Tablas creadas y consultables | 7 | En curso | [31 empty] | Pablo Saavedra · 2006471 | Persistencia local y cola de sincronización
12 |  | Autenticación y roles | Cristopher | Login con dos perfiles distintos | 11 | En espera | [31 empty] | Anahi Limón · 2038310 | Backend · trazabilidad · reportes · manual técnico
13 |  | Persistencia local (Room) y cola de sincronización | Pablo | Crear registro · cerrar · abrir · sigue ahí | 7, 9 | En curso | [31 empty] | Todo el equipo | Propuestas · dataset propio · pruebas · entrega final
14 | Fase 3 · Frontend | Frontend A — Login, roles y Configuración | Patricio | Las 3 pantallas navegables con datos reales | 9, 12 | En curso | [31 empty] | Hito de evaluación | Examen de medio curso — fecha por confirmar
15 |  | Frontend B — Tablero y Escaneo QR | Cristian | QR físico leído abre la pantalla del punto | 9, 13 | En espera
16 |  | EXAMEN DE MEDIO CURSO — primera mitad del avance |  | App instalable: login, tablero, QR y persistencia | 14, 15 | En espera
17 |  | Frontend C — Checklist de ronda y Alertas | Cristian | Ronda completa con foto, hora y GPS sellados | 13, 15 | En espera
18 |  | Frontend D — Inspección con cámara e Historial | Patricio | Foto capturada, clasificada y consultable | 17, 28 | En espera
19 | Fase 4 · Backend | Reglas de negocio y endpoints | Anahi | Endpoint respondiendo con datos reales | 11 | En espera
20 |  | Conexión base de datos con la aplicación | Anahi | Dato del teléfono aparece en PostgreSQL | 13, 19 | En espera
21 |  | Almacenamiento de fotos y evidencia | Anahi | Foto subida y recuperable desde el historial | 20 | En espera
22 | Fase 5 · Modelo | Definición de clases y criterio de etiquetado | Cristopher | Documento con las 4 clases y sus reglas | 2 | OK
23 |  | Dataset público: obtención, filtrado y partición | Cristopher | Carpetas por clase con su conteo | 22 | En curso
24 |  | Dataset propio: captura y etiquetado de fotos | Todos | 100 fotos por clase, etiquetadas | 22 | En espera
25 |  | Prueba temprana: modelo base y primera métrica | Cristopher | Un modelo corriendo y su exactitud reportada | 23 | En espera
26 |  | Entrenamiento por transferencia de aprendizaje | Cristopher | Modelo entrenado con las 4 clases | 24, 25 | En espera
27 |  | Evaluación: métricas y matriz de confusión | Cristopher | Precisión y exhaustividad por clase | 26 | En espera
28 |  | Conversión y cuantización a TensorFlow Lite | Cristopher | .tflite con tamaño y latencia medidos | 27 | En espera
29 |  | Integración del modelo en el dispositivo | Cristopher | Foto en el teléfono da clase y confianza | 28 | En espera
30 | Fase 6 · Cierre | Pruebas por módulo | Todos | Bitácora de pruebas por módulo | 18, 21 | En espera
31 |  | Pruebas integrales y demostración offline | Todos | Modo avión · ronda · cola · sincroniza | 30 | En espera
32 |  | Manual técnico | Anahi | Documento entregado | 31 | En espera
33 |  | Manual de usuario | Cristian | Documento entregado | 31 | En espera
34 |  | Generación del APK firmado | Patricio | APK instalable en un teléfono ajeno | 31 | En espera
35 |  | Presentación y entrega final | Todos | Exposición realizada | 32, 33, 34 | En espera